## Presentación
SOLUCIÓN MOVIL
PARA LA EMPRESA "BORA BORA"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
  Integrantes:
  - Acosta Andrade, Carlos Jesús
  - Prieto Bravo, Brigitte Nicole
  - Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni
  - Flores Rojas, Jhon Wilber
  - Zevallos Gonzales, Benjamín

## Historias de Usuario
DETALLE TÉCNICO DE LAS HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario
HU01 | Base de Datos
HU02 | Registro de usuario
HU03 | Inicio de sesión y autenticación
HU04 | Restablecimiento de Contraseña
HU05 | Perfil de usuario
HU06 | Catálogo de Productos
HU07 | Detalle de producto
HU08 | Carrito de compras
HU09 | Proceso de compras
HU10 | Historial de compras
HU11 | Comprobante de Pago
HU12 | DashBoard

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB01 | SPB01 | Base de Datos | M | 20
PB02 | SPB02 | Registro de usuario | M | 20
PB03 | SPB03 | Inicio de sesión y autenticación | M | 20
PB04 | SPB04 | Restablecimiento de Contraseña | S | 40
PB05 | SPB05 | Perfil de usuario | M | 50
PB06 | SPB06 | Catálogo de Productos | M | 40
PB07 | SPB07 | Detalle de producto | M | 50
PB08 | SPB08 | Carrito de compras | M | 50
PB09 | SPB09 | Proceso de compras | M | 20
PB10 | SPB10 | Historial de compras | M | 20
PB11 | SPB11 | Comprobante de Pago | M | 30
PB12 | SPB12 | DashBoard | M | 40

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO | [5 empty] | PROTOTIPOS
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Base de datos
Developer Team: Ferre Espinoza, Jefferson | Usuario: Administador |  | Sprint: 1
Descripción de la HU01 | Cómo | Adminstrador
| Quiero | una base de datos
| Para | que facilite la administración y organizacion de los datos del negocio
Criterios de Aceptación | • La base de datos debe crearse correctamente sin errores o excepciones el sistema de la aplicación tenga el acceso adecuado a la base de datos y que los permisos sean los necesarios para realizar operaciones de lectura y escritura. • Los campos de la tablas deben ser coherentes y estar correctamente definidos • Se debe establecer la relación entre las diferentes tablas, como la relación entre productos y ventas, clientes y compras, etc. • La base de datos debe ser capaz de gestionar adecuadamente la información sobre productos, incluyendo detalles como nombre, precio, etc. |  |  | M | 20
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Registro de Usuario |  |  |  |  | #VALUE!
Developer Team: Flores Rojas, Jhon WIlber | Usuario: Usuario |  | Sprint: 1
Descripción de la HU02 | Cómo | Usuario
| Quiero | Un registro de usuario
| Para | El acceso del personal nuevo en el sistema
Criterios de Aceptación | • El usuario debera observar una interfaz facil de manipular y amigable. • Se debe hacer recordar al usuario que los caracteres de la contraseña deben tener una letra mayúscula, un carácter especial y un número. • El registro de usuario nuevo debera guardar automaticamente en la base de datos. • Se debe visualizar una opción de recordar contraseña. |  |  | M | 20
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Inicio de sesión y autenticación |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Developer Team: Flores Rojas, Jhon WIlber | Usuario: Usuario |  | Sprint: 1
Descripción de la HU03 | Cómo | Usuario
| Quiero | Un inicio de sesión
| Para | El ingreso al sistema
Criterios de Aceptación | • Debe ser una interfaz facil de usar con colores estándares y un logotipo de la empresa. • El nombre de usuario y contraseña debe existir en la base de datos en caso contrario se mostrará mensaje de error. • Luego del inicio de sesion correcto deberá redireccionar a la pantalla de dashboard para que pueda visualizar los productos y ofertas. • Se debe visualizar una opción que tenga el proceso de recuperar contraseña en caso el usuario ha olvidado la contraseña. |  |  | M | 20
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Restablecer contraseña
Developer Team: Flores Rojas, Jhon WIlber | Usuario: Usuario |  | Sprint: 1
Descripción de la HU04 | Cómo | Usuario
| Quiero | Un apartado de restablecer la contraseña
| Para | Recuperar el acceso a mi cuenta
Criterios de Aceptación | • La interfaz de restablecimiento de contraseña debe tener un campo de Ingresar correo y dos campos, uno donde se ingrese la Nueva Contraseña y la otra donde se confirme de nuevo la Nueva contraseña. • La Nueva Contraseña debe tener como minimo 8 caracteres y 15 como máximo, contener, al menos, 1 letra en mayúscula y 1 número. • Se mostrará un mensaje de error o de éxito luego de validar los campos llenados. • En caso se validen correctamente los datos ingresados, la aplicación se dirigirá a la interfaz de Inicio de Sesión • La interfaz debe tener un botón de Restablecer contraseña. • La función del botón será de validar que el correo ingresado exista en la Base de Datos. |  |  | S | 40
Historia de Usuario: HU05 | Título: | Perfil de usuario |  |  |  |  | #VALUE!
Developer Team: Zevallos Gonzales, Benjamín | Usuario: usuario |  | Sprint: 2
Descripción de la HU05 | Cómo | Usuario de la aplicación móvil de compras
| Quiero | poder crear mi perfil de usuario en la aplicacion movil
| Para | poder tener un acceso a la aplicacion
Criterios de Aceptación | • La pantalla de perfil de usuario debe mostrar en la parte superior la imagen elegida por el usuario • Tambien debe conterner un apartado para el nombre, contraseña y telefono de contacto • Cada apartado debe tener su icono caracteristico • En el caso de la contraseña , no se debera mostrar los caracteres y debe contener un pequeño icono para visualizarla • En la parte superior debera tener una opcion para redirigir a la edicion del perfil • En la parte inferior tendra un boton para guardar todos los campos. |  |  | M | 50
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Catálogo de Productos | [5 empty] | #VALUE!
Developer Team: Zevallos Gonzales, Benjamín | Usuario: usuario |  | Sprint: 2
Descripción de la HU06 | Cómo | Usuario de la aplicación móvil de compras
| Quiero | poder observar los diversos productos que se ofrecen en la tienda
| Para | elegir el producto que deseo adquirir y al mejor precio disponible
Criterios de Aceptación | • En la parte superior se debera mostrar el logo de la tienda • Se mostrará las diversas secciones que se tengan en la tienda • En la parte inferior debera mostrar los iconos de acceso • Al presionar una seccion nos dirigirá a los productos disponibles en la seccion • A continuacion nos mostrará cada producto con su respectiva imagen y una pequeña descripcion • Debajo de la descripcion del producto se mostrara el precio de cada producto • Al final de cada apartado de precio del producto se mostrara un boton que nos añadira el producto que seleccionemos al carrito de compras. |  |  | M | 40
Historia de Usuario: HU07 | Título: | Detalle de Producto
Developer Team: Zevallos Gonzales, Benjamín | Usuario: usuario |  | Sprint: 2
Descripción de la HU07 | Cómo | Usuario de la aplicación móvil de compras
| Quiero | que se muestre todos los detalles que tiene el producto
| Para | poder comprobar la calidad del producto ofrecido por la tienda
Criterios de Aceptación | • Se mostrara en la parte superior un apartado para regresar a la ventana anterior • Mostrara la imagen del producto lo más detallada posible para que el usuario note todos los detalles • A continuacion se mostrara un apartado de las opiniones que tiene el producto (basado en comentarios) y la puntuacion recibida por el usuario(basado en estrellas) • Se mostrara el nombre exacto del producto junto con su precio • A un lado se mostrara una opcion para elegir la cantidad que el cliente quiera solicitar • Se mostrara tambien un pequeño apartado para que el cliente elija si desea agregar algo extra a su producto • Seguidamente se mostrar la descripcion completamente detallada del producto ofrecido • En la parte inferior se tendra un boton para añadir el producto junto con su icono correspondiente. |  |  | M | 50
Historia de Usuario: HU08 | Título: | Carrito de compras
Developer Team: Acosta Andrade, Carlos Jesús | Usuario: usuario |  | Sprint: 2
Descripción de la HU08 | Cómo | Usuario de la aplicación móvil de compras
| Quiero | Poder agregar productos al carrito de compras desde la aplicación móvil
| Para | Poder revisar y gestionar los productos que planeo comprar antes de finalizar la compra.
Criterios de Aceptación | • Al acceder al carrito de compras desde la aplicación, la pantalla debe mostrar un título claro, como "Compra". • Justo debajo del título "Compra", debe haber una sección que diga "Carrito de Compras", que debe ser fácilmente identificable para el usuario. • A continuación, la pantalla debe presentar una lista vertical que muestra los productos,con sus respectiva imagen, precios y las cantidades pedidas. Esta lista debe ser clara y legible. • Debe existir un botón claramente etiquetado como "Añadir más productos" que redirija al usuario a la interfaz del catálogo cuando se selecciona. • El carrito de compras debe mostrar el subtotal de los productos en el carrito, el costo de envío y el total de la compra de manera clara y legible. • Debe haber un título que indique "Método de Pago" y un cuadro de texto o botón que diga "Clic aquí para seleccionar tu método de pago" para permitir al usuario elegir su método de pago. • Al hacer clic en "Clic aquí para seleccionar tu método de pago", el usuario debe ser redirigido a la interfaz correspondiente de selección de método de pago. • La barra de navegación en la parte inferior de la pantalla debe contener iconos de "Inicio" (Home), "Dashboard", "Carrito de Compras" y "Configuración", y estos deben ser navegables y llevar al usuario a las respectivas secciones de la aplicación. |  |  | M | 50
Historia de Usuario: HU09 | Título: | Proceso de Compras
Developer Team: Acosta Andrade, Carlos Jesús | Usuario: usuario |  | Sprint: 3
Descripción de la HU09 | Cómo | Usuario de la aplicación móvil de compras
| Quiero | Poder completar el proceso de compra de productos seleccionados
| Para | Finalizar la transacción y recibir los productos en la dirección especificada
Criterios de Aceptación | • Al acceder al "Proceso de Compras" desde la aplicación, la pantalla debe mostrar un título claro, como "Método de Pago". • Debe haber una lista de opciones de método de pago que incluya "Tarjeta de Crédito," "Yape," y "Pago en Tienda." • Cada opción de método de pago debe ser claramente visible y seleccionable. • Al seleccionar una opción de método de pago, el usuario debe poder continuar con el proceso de compra correspondiente a esa opción. • Si se selecciona "Tarjeta de Crédito," el usuario debe poder ingresar los detalles de la tarjeta de crédito, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. • Si se selecciona "Yape," el usuario debe ser redirigido a la página correspondiente para completar el pago. • Si se selecciona "Pago en Tienda," el usuario debe recibir información sobre cómo completar el pago en una tienda física, como la dirección y los pasos a seguir. • Debe haber una opción para volver a la pantalla anterior o cancelar el proceso de compra en cualquier momento durante la selección del método de pago. |  |  | M | 20
Historia de Usuario: HU10 | Título: | Historial de compras
Developer Team: Acosta Andrade, Carlos Jesús | Usuario: usuario |  | Sprint: 3
Descripción de la HU10 | Cómo | Usuario de la aplicación móvil de compras
| Quiero | Poder acceder a un historial de mis pedidos anteriores
| Para | Tener un registro de mis compras pasadas, detalles de los productos y fechas de entrega.
Criterios de Aceptación | • Al acceder al historial de compras desde la aplicación, la pantalla debe mostrar un título claro, como "Historial de Compras". • En la parte superior de la pantalla, junto al título "Historial de Compras", debe haber una flecha que permita al usuario volver a la interfaz anterior, que en este caso es "Configuración". • La pantalla debe contener una lista vertical que muestra el historial de compras pasadas. • Cada entrada en la lista debe incluir un icono, el número de orden, una indicación que muestre si el delivery fue entregado o no, la fecha en que se realizó la compra y el precio total de la compra. |  |  | M | 20
Historia de Usuario: HU11 | Título: | Comprobante de pago
Developer Team: Ferre Espinoza, Jefferson | Usuario: Usuario |  | Sprint: 3
Descripción de la HU11 | Cómo | Usuario de la aplicación móvil de compras
| Quiero | Obtener un comprobante de mi pedido realizado
| Para | Tener un registro documental de la compra realizada, que incluya detalles como el número de pedido, los productos adquiridos y el monto total
Criterios de Aceptación | • Después de que el cliente haya completado un pedido, el sistema debe generar un comprobante de pedido. • El comprobante debe incluir detalles como número de pedido, lista de productos, monto total, etc. • El comprobante debe estar disponible para su visualización e impresión tanto para el cliente como para el administrador. |  |  | M | 30
Historia de Usuario: HU12 | Título: | Dashboard
Developer Team: Ferre Espinoza, Jefferson | Usuario: Usuario |  | Sprint: 3
Descripción de la HU12 | Cómo | administrador
| Quiero | un Dashboard
| Para | mejorar la experiencia de usuario y ofrecer a los clientes la posibilidad de acceder a diversos beneficios
Criterios de Aceptación | • Al acceder al "Dashboard" de la aplicación, en la pantalla debe mostrar un título claro, como "Dashboard". • Al acceder al "Dashboard" de la aplicación, la pantalla debe mostrar 3 apartados "cupones", "Descuentos", "Recomendaciones". • Debe haber una barra de busqueda que facilite el uso al cliente • El apartado de recomendados debe tener la opcion de "View All" • Se debe mostrar el precio y la valoracion del producto recomendado • Los usuarios deben poder acceder al Dashboard después de iniciar sesión en la aplicación móvil • Cada cupón debe incluir una imagen, título, descripción • Los cupones de descuento, productos en oferta y productos recomendados deben actualizarse periódicamente |  |  | M | 40

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | "BORA BORA"
|  | Participantes | 1.- Acosta Andrade, Carlos Jesús
2.- Prieto Bravo, Brigitte Nicole
3.- Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan
4.- Flores Rojas, Jhon Wilber
5.- Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 | 1 | TEMA 1 | Base de Datos | 2023-09-25
| 2 | TEMA 2 | Registro de usuario | 2023-10-01
| 3 | TEMA 3 | Inicio de sesión y autenticación | 2023-10-05
| 4 | TEMA 4 | Restablecimiento de Contraseña | 2023-10-15
Sprint 2 | 5 | TEMA 5 | Perfil de usuario | 2023-10-25
| 6 | TEMA 6 | Catálogo de Productos | 2023-11-01
| 7 | TEMA 7 | Detalle de producto | 2023-11-08
| 8 | TEMA 8 | Carrito de compras | 2023-11-15
Sprint 3 | 9 | TEMA 9 | Proceso de compras | 2023-11-22
| 10 | TEMA 10 | Historial de compras | 31/11/2023
| 11 | TEMA 11 | Comprobante de Pago | 2023-12-08
| 12 | TEMA 12 | DashBoard | 2023-12-17
| 1.0 Procut Backlog |  |  | SCRUM MASTER
Acosta Andrade, Carlos Jesús
2.0 Sprint Backlog
PRODUCT OWNER
| 3.0 Incremento Producto |  |  | Prieto Bravo, Brigitte Nicole
DEVELOPMENT SCRUM TEAM
Ferre Espinoza, Jefferson
Zevallos Gonzales Benjamín
Flores Rojas, Jhon Wilber

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
Base de Datos | Perfil de usuario | Proceso de compras
Registro de usuario | Catálogo de Productos | Historial de compras
Inicio de sesión y autenticación | Detalle de producto | Comprobante de Pago
Restablecimiento de Contraseña | Carrito de compras | DashBoard

## 1.0 Ceremonia Sprint Planni
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | Implementar el sistema de registro de usuarios con una base de datos, inicio de sesión y autenticación, así como la recuperación de contraseña. Ahora puedes crear una cuenta, iniciar sesión de forma segura y restablecer tu contraseña en caso de olvido. | SPB01 | Base de Datos | T1 | Diseño del esquema de la base de datos. | M | 3 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni | 2023-11-06 |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  |  |  | T2 | Creación de tablas y campos necesarios. | M | 2 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  |  |  | T3 | Definición de relaciones entre tablas. | M | 3 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  |  |  | T4 | Creación de la estructura para el registro de clientes | M | 3 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  |  |  | T5 | Creación de la estructura para el registro de ventas y compras | M | 4 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 | 8 | FINALIZADO
|  | SPB02 | Registro de usuario | T6 | Almacenamiento seguro de los datos de registro en la base de datos. | M | 5 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 | 8 | FINALIZADO
|  |  |  | T7 | Diseño de la interfaz de registro de usuarios. | M | 7 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  |  |  | T8 | Implementación del formulario de registro de usuarios. | M | 5 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 | 8 | FINALIZADO
|  |  |  | T9 | Validación de los campos del formulario de registro. | M | 5 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  | SPB03 | Inicio de sesión y autenticación | T10 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión. | M | 5 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  |  |  | T11 | Implementación del formulario de inicio de sesión. | M | 10 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 | 8 | FINALIZADO
|  |  |  | T12 | Verificación de las credenciales de inicio de sesión. | M | 5 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
|  | SPB04 | Restablecimiento de Contraseña | T13 | Diseño de la interfaz de recuperación de contraseña. | M | 5 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 | 8 | FINALIZADO
|  |  |  | T14 | Implementación del formulario de recuperación de contraseña. | M | 10 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni |  |  | 8 | 8 | FINALIZADO
|  |  |  | T15 | Pruebas de integración del sistema de restablecimiento de contraseña. | M | 5 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 | 7 | FINALIZADO
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 2 | Diseñar e implementar una interfaz de usuario (perfil de usuario) que permita a los clientes explorar el catálogo de productos de manera eficiente, ver detalles de productos de manera detallada y agregar productos al carrito de compras de manera intuitiva. | SPB05 | Perfil de usuario | T1 | Diseño de la interfaz perfil de usuario. | M | 5 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni | 2023-08-16 |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T2 | Asegurar una visualización clara de la información del usuario. | M | 5 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T3 | Implementar todos los campos necesarios con los datos del usuario. | M | 8 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T4 | Agregar un botón de Guardar en la interfaz del perfil. | M | 9 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T5 | Implementar la funcionalidad para cargar imágenes desde la galería del dispositivo. | M | 10 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  | SPB06 | Catálogo de Productos | T6 | Diseño de la interfaz Catálogo de Productos. | M | 15 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T7 | Mostrar las categorías de los productos. | M | 8 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T8 | Mostrar una breve descripción y precio de los productos. | S | 7 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T9 | Implementar un botón de añadir al carrito. | S | 5 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  | SPB07 | Detalle de producto | T10 | Diseño de la interfaz detalle de producto. | M | 10 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T11 | Mostra la descripción detallada del producto. | M | 7 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T12 | Incorporar una opción de elegir la cantidad y un botón para añadir al carrito. | S | 10 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  | SPB08 | Carrito de compras | T13 | Diseño de la interfaz carrito de compras. | M | 15 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T14 | Verificar que la cantidad total este correcta. | M | 8 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T15 | Mostrar todos los productos seleccionados. | M | 9 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T16 | Implementar una opción para añadir mas productos deseados. | S | 7 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 |  | EN PROCESO
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 3 | Optimizar el sistema de compras en línea, centrándose en un proceso de compra eficiente, un historial de compras completo, comprobantes de pago detallados y un dashboard integral. La meta específica es proporcionar a los usuarios una experiencia de compra sin inconvenientes y facilitar la gestión de compras tanto para los usuarios como para el equipo administrativo. | SPB09 | Proceso de compras | T1 | Diseño de la interfaz proceso de compras. | M | 3 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni | 2023-08-16 |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T2 | Implementar varias opciones de métodos de pago. | M | 5 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T3 | Implementar cada interfaz de los diferentes métodos de pago. | M | 8 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T4 | Verificar que el método de pago con tarjeta sea una interfaz fácil de manipular. | M | 9 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  | SPB10 | Historial de compras | T6 | Diseño de la interfaz historial de compras. | S | 5 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T7 | Mostrar todas las órdenes con la fecha y la cantidad del total . | S | 5 | Prieto Bravo, Brigitte Nicole |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T8 | Implementar una interfaz fácil de entender. | S | 5 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  | SPB11 | Comprobante de Pago | T9 | Verificar que en el comprobante de pago se muestre el producto, precio y cantidad. | S | 10 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T10 | Verificar que se muestren los datos del minimarket. | S | 10 | Acosta Andrade, Carlos Jesús |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T11 | Implementar la generación automática del comprobantes de pago. | S | 10 | Flores Rojas, Jhon Wilber |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  | SPB12 | DashBoard | T12 | Diseño de la interfaz dashboard. | S | 8 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T13 | Implementar descuentos del minimarket. | S | 7 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T14 | Mostrar productos recomendados. | S | 8 | Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan |  |  | 8 |  | EN PROCESO
|  |  |  | T15 |  | S | 7 | Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni |  |  | 8 |  | EN PROCESO

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meetin
CEREMONIAS SCRUM |  | Nombre del Negocio | "BORA BORA"
|  | Participantes | 1.- Acosta Andrade, Carlos Jesús
2.- Prieto Bravo, Brigitte Nicole
3.- Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan
4.- Flores Rojas, Jhon Wilber
5.- Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan
Flores Rojas, Jhon Wilber
Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan
Flores Rojas, Jhon Wilber
Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan
Flores Rojas, Jhon Wilber
Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Zevallos Gonzales, Benjamín Jordan
Flores Rojas, Jhon Wilber
Ferre Espinoza, Jefferson Mackinni

## Scrum Board
SCRUM BOARD
PLANNING | DOING | TESTING (TDD) | DONE
HU01: Base de Datos
HU02: Registro de usuario
HU03: Inicio de sesión y autenticación
HU04: Restablecimiento de ContraseñaActualizar cantidad de productos en el carrito
HU05: Perfil de usuario
HU06: Catálogo de Productos
HU07: Detalle de producto
HU08: Carrito de compras
HU09: Proceso de compras
HU10: Historial de compras
HU11: Comprobante de Pago
HU12: DashBoard

## Burn Down Chart
Burn Down
DAY | REMAIN | IDEAL
2023-08-01 | 175 | 175
2023-08-02 | 170 | 166
2023-08-03 | 165 | 157
2023-08-04 | 150 | 148
2023-08-05 | 145 | 139
2023-08-06 | 132 | 130
2023-08-07 | 114 | 121
2023-08-08 | 102 | 112
2023-08-09 | 90 | 103
2023-08-10 | 85 | 94
2023-08-11 | 80 | 85
2023-08-12 | 74 | 76
2023-08-13 | 74 | 67
2023-08-14 | 60 | 58
2023-08-15 | 50 | 49
2023-08-16 | 40 | 40
2023-08-17 | 35 | 31
2023-08-18 | 20 | 22
2023-08-19 | 11 | 13
2023-08-20 | 6 | 4
2023-08-21 | 0 | 0
SPRINT BURNDOWN CHART
Es una gráfica que ayuda a la visualización del avance de un SPRINT. Esta gráfica solo tiene alcance por SPRINT y regresanta cuantos puntos se han consumido por dia versus cuantos puntos deberian consumirse según lo planificado